## Liftetage
Feature | User Story | Taken (Suggesties) | Acceptance Criteria
1. Liftkooi maken (let op de hele groep gebruikt 1 liftkooi maar je hebt de kooi nodig voor het maken van het individuele deel) | Als eigennaar van een flat wil ik een liftkooi zodat mensen in de liftkooi kunnen stappen | 1. Monteer de liftkooi onderdelen (1 per groep) | De liftkooi is stevig. Dit wil zeggen dat de liftkooi tegen en houtenwandje moet kunnen stoten zonder dat de liftkooi uit elkaar valt.
2. Liftetage bouwen | Als ontwerper van de flat wil ik zien hoe de etage eruit gaat zien zodat ik later een idee heb waar alle hardware geplaatst moet worden | 1. Monteer de litftetage onderdelen met schilderstape | De liftetage onderdelen zitten aan elkaar maar ze kunnen gemakkelijk weer van elkaar verwijderd worden.
3. De sensor kan de aanwezigheid van de liftkooi op elke etage detecteren | Als beheerder van een flat wil ik dat de lift gedetecteerd kan worden zodat het duidelijk is waar de lift zich bevindt | 3.1 Zoek uit hoe de IR werkt | Het LED lampje gaat branden als de sensor de liftkooi detecteert.
|  | 3.2 Zoek uit hoe een LDR werkt | Onderzoeksverslag met een onderbouwd antwoord op de hoofdvraag
|  | 3.3 Zoek uit hoe een REED werkt | Het elektrische schema komt overeen met de werkelijkheid
3.4 Vergelijk de sensoren en kies een sensor
3.5 Schrijf een kort onderzoeksverslag over de sensoren ? > zie onderzoeksopdracht
3.7 Onderzoek waar in liftschacht de sensor het beste geplaatst kan worden
3.8 Maak een elektrisch schema in Fritzing met daarin de gebruikte hardware
3.9 Code schrijven om de liftkooi op de eigen etage te detecteren
3.10 Koppel LED aan de output van de sensor
3.11 Test de sensor
4. De gebruiker van de lift kan zien wat de positie van de lift is | Als gebruiker van de lift wil ik zien op welke verdieping de lift zich bevindt zodat ik weet waar de lift is | 4.1 Onderzoek hoe de 7-segment display werkt | Alle cijfers zijn te zien op het 7-segment display
|  | 4.2 Onderzoek hoe een shift out register werkt | Het elektrische schema komt overeen met de werkelijkheid
|  | 4.3 Bepaal welke verdieping elk groepslid wordt | Als de liftkooi door de etage wordt gedetecteerd, is het nummer van de etage te zien op het 7-segment display
4.4 Stuur de 7-segment display aan met de arduino met behulp van een “shift out register”
4.5 Schrijf code zodat je alle getallen van de etage op de 7 segment display kan tonen
4.6 Test of 7-segment display werkt
4.7 Breid het elektrisch schema uit met de nieuwe componenten
4.8 Integreer de hardware van US3 en US4 op basis van het elektrisch schema
4.9 Schrijf code zodat als jouw etage de liftkooi detecteert dit te zien is op het 7-segment display
5. De liftkooi kan op de etage aangeroepen worden |  | 5.1 Onderzoek hoe je een knop kan aansluiten en uitlezen op de Arduino | Het knopje gaat branden als deze wordt ingedrukt
|  | 5.2 Onderzoek hoe je het lampje in de knop kan aansturen | Het lampje gaat uit als de kooi de etage detecteert
5.3 Schrijf code om het lampje te laten branden wanneer de knop wordt ingedrukt
5.4 Breid het elektrische schema uit met de nieuwe hardware (2 knoppen > voor naar boven en naar beneden)
5.5 Integreer de nieuwe hardware volgens ontwerp op
5.6 Integreer de nieuwe code in de oude code
6. Maak de lift robuust | Als eigenaar van de flat wil ik een robuuste lift zodat deze veilig voor de bezoekers van de flat | 6.1 Soldeer het ‘shift out register’ op het Printed Circuit Board (PCB) > let op de robuustheid | De onderdelen zitten stevig aan elkaar. De lift en liftkooi moeten zelfstandig kunnen staan zonder hulp
|  | 6.2 Soldeer de verbindingen (indien nodig) | Er mag geen kortsluiting zijn
|  | 6.3 Integreer de eerder gemaakte schetsen tot een componenten diagram van de lift etage | Alle functies werken volgens het testplan
6.4 Verbind de losse onderdelen van de etage op een robuuste manier (stevig)

## Gehele lift
Feature | User Story | Taken (Suggesties) | Acceptance Criteria
7. Er moet een machinekamer komen | Als beheerder van de lift wil ik een machinekamer zodat er een plek is waar alle etages met elkaar kunnen gaan communiceren | 7.1 De behuizing wordt uitgesneden (in stadslab) aan de hand van een gegeven ontwerp | De behuizing is volgens ontwerp
|  | 7.2 Monteer de behuizing van de machinekamer met schilderstape | De liftetage onderdelen zitten aan elkaar maar ze kunnen gemakkelijk weer van elkaar verwijderd worden.
8. De machinekamer moet kunnen communiceren met elke etage van de lift | Als beheerder van de lift wil ik dat alle verdiepingen met elkaar kunnen communiceren zodat informatie over bijv. de liftkooi kan worden doorgegeven | 8.1 Onderzoek hoe I2C werkt | De verzonden informatie wordt door de andere partij ontvangen (seriele monitor)
8.2 Code schrijven om de Arduino Uno en de Arduino Mega met elkaar te laten communiceren
8.3 Test of de code werkt
8.4 Elektrisch schema maken
9. De lift kan vanaf elke etage aangeroepen worden | Als gebruiker wil ik vanaf elke etage de lift aan kunnen roepen zodat ik nooit de trap hoef te nemen | 9.1 Code schrijven zodat de machinekamer de volgende vragen aan elke etage stelt: Wordt de lift aangeroepen? Is de lift aanwezig bij jou?
9.2 Code schrijven waarin de machinekamer aangeeft waar de lift moet stoppen
10. Op elke etage is te zien waar de lift zich bevindt | Als gebruiker wil ik zien waar de lift daadwerkelijk is zodat ik weet hoe lang ik ongeveer moet wachten | 10.1 Code schrijven waarin de machinekamer aangeeft op welke etage de lift zich bevindt | Op elke etage is op de display te zien op welke etage de lift zich op dit moment bevindt
10.2 Code schrijven om op de displays van de individuele etages te laten zien op welke etage de lift zich begint
11. De liftkooi kan zich verplaatsen tussen de verschillende etages van de lift | Als gebruiker wil ik dat ik doormiddel van een liftkooi naar een andere etage kan zodat ik niet de trap hoef te nemen. | 11.1 Onderzoek doen naar welke motoren geschikt zijn om de liftkooi te laten bewegen (check de motoren die in je startpakket zitten). | De liftkooi kan op elke etage stoppen
11.2 Elektrisch schema uitbreiden met de motoren
11.3 Mechatronisch ontwerp maken de liftkooi icm de machinekamer
11.4 Code schrijven om de motoren te laten draaien
11.5 Code schrijven om de motoren af te laten remmen
11.6 Code schrijven dat de liftkooi stopt als deze op de juiste verdieping is gekomen
12. In de lift aangeven naar welke etage lift moet gaan | Als gebruiker wil ik aangeven naar welke etage ik wil zodat ik naar de juiste etage ga | 12.1 Onderzoeken hoe de keypad werkt | Er is een keypad in de lift waarop de gebruiker de gewenste etage kan indrukken, waarbij de liftkooi naar de gekozen etage gaat.
12.2 Elektrisch schema uitbreiden met de keypad
12.3 Code schrijven om met de keypad de Arduino Mega aan te sturen